Утверждено

Руководитель проекта

Т.И. Михайлова\_\_\_\_\_

Утверждено

Врио директора

МКОУ СОШ№16

аул Малый Барханчак

Джанаева Л.Р.\_\_\_\_\_

Дорожная карта образовательного проекта

«Профильные психолого-педагогические классы МПГУ»

муниципального казенного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 16 аул Малый Барханчак

Ипатовского района Ставропольского края

на 2023/2024 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Направление деятельности/мероприятие** | **Сроки** | | **Ответственный** | **Планируемый результат. Отметка о выполнении/участии** |
| **1.** | **ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | | |
| 1.1 | 1. Подготовка необходимой документации:  - договор о сотрудничестве;  - приказ об открытии ПППК (10 класс – приложение списочный состав);  - приказ о назначении куратора;  - заверенная выписка из учебного плана школы  2. Создание Визитной карточки ПППК | С августа до середины сентября 2023 г. | | Врио директора МКОУ СОШ№16 аул Малый Барханчак Джанаева Л.Р. ,  куратор ПППК – заместитель директора по УВР Абдурахманова З.Т. | Договор, приказ, выписка из УП; видеоролик «Визитная карточка ПППК МПГУ МКОУ СОШ№16 аул Малый Барханчак» |
| 1.2 | Методическая гостиная «Диалог со школой» | Последний четверг каждого месяца | | УПО и СТС МПГУ; куратор ПППК заместитель директора по УВР Абдурахманова З.Т., региональные координаторы | Регистрационный лист |
| **2.** | **УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | | |
| 2.1 | Учебный план 2023/24 гг.  - углубленное изучение профильных предметов (обязательная часть);  - элективные курсы (часть, формируемая участниками образовательного процесса);  План внеурочной деятельности  Индивидуальный учебный план | В соответствии с УП | | Кураторы ПППК ***-***заместитель директора по УВР Абдурахманова З.Т.; заместитель директора по ВР Якубова А.М.,  учителя-предметники | Наличие утвержденной выписки из расписания |
| 2.2 | Реализация учебных курсов по педагогике и психологии.  Примерная образовательная программа учебного предмета «Основы педагогики и психологии» для 10-11 классов общеобразовательных организаций, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию <https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-obrazovatelnaia-programma-uchebnogo-predmeta-osnovy-pedagogiki-i-psikhologii-dlia-10-11-klassov-obshcheobrazovatelnykh-organizatsii> | В соответствии с УП | | Администрация МКОУ СОШ№16 аул Малый Барханчак; учителя-предметники;куратор ПППК- заместитель директора по УВР Абдурахманова З.Т. | Наличие утвержденной выписки из расписания |
| 2.3 | Практика. Проведение профессиональных проб:  -посещение уроков учителей;  -проведение фрагментов уроков;  -организация игровой деятельности;  -практика в школьном оздоровительном лагере | В соответствии с графиком школы | | Администрация МКОУ СОШ№16 аул Малый Барханчак; учителя-предметники;  куратор ПППК | План-график проведения профпроб. Отчет в электронном виде (пост-релиз, фотографии) |
| 3 | **СЕТЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | |
| 3.1 | Акция «Цитата дня по педагогике» | Октябрь – ноябрь 2023г. | | УПО и СТС; куратор ПППК, региональные координаторы | Мини-эссе под постом в социальной сети ВКонтакте (от 3 до 5 человек от школы) |
| 3.2 | Олимпиада «Педагогическое будущее России»  В приоритете участие в секциях естественно-научного направления (физика, математика, информатика) | Октябрь – ноябрь 2023г. (отбор. этап)  Декабрь 2023г. (закл. этап) | | УПО и СТС; куратор ПППК, региональные координаторы | Олимпиадные работы предметной направленности обучающихся ПППК на портале олимпиад МПГУ, не менее 3-х человек от школы. Участие лучших в заключительном этапе. |
| 3.3. | Междисциплинарный общеуниверситетский конкурс проектных и исследовательских работ «Проект по педагогике» | С 22 декабря 2023 года по 10 февраля 2024г. (отбор. вузовский этап)  22 марта -(заключительный этап) | | УПО и СТС; куратор ПППК, региональные координаторы | Отбор участников для вузовского этапа. Индивидуальные проекты обучающихся ПППК на портале олимпиад МПГУ. Участие лучших в заключительном этапе |
| 3.4 | Квиз- игра «Новые знания с новым предметом» | Май 2024г. | | УПО и СТС; куратор ПППК, региональные координаторы | Заявка. Команда - 5 чел. от школы |
| 3.5 | Квест-игра  «МПГУ» | В соответствии с графиком проведения общеуниверситетских мероприятий МПГУ | | УПО и СТС; куратор ПППК- заместитель директора по УВР Абдурахманова З.Т. | Заявка. Команда 5–7 чел. от школы |
| 3.6 | Участие в качестве независимых экспертов/целевой аудитории в студенческом конкурсе «Педагогический дебют», а также в моделировании и постановке педагогической ситуации для конкурсантов | 21 февраля 2023 г. | | УПО и СТС; куратор ПППК | Заявка.  Видеоролики с пед. ситуациями от школ.  Независимые эксперты - 3 человека от школы.  Целевая аудитория – 5 чел. |
| 3.7 | Участие в культурно-образовательных /конференциях/совещаниях/выставках/форумах/стратегических сессиях | В соответствии с графиком проведения мероприятия | | УПО и СТС; куратор ПППК | Посещение мероприятий (не менее 3х). Информация на сайте |
| 3.8 | День открытых дверей МПГУ | В соответствии с графиком проведения мероприятия | | УПО и СТС; куратор ПППК | Информация на сайте |
| 3.9 | Участие в Московском Конкурсе межпредметных навыков и знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал.» - Номинация «Новый педагогический класс». Психолого-педагогическое направление.  <http://mpgu.su/moskovskij-mezhpredmetnyh-intellektualnyj/> | В соответствии с графиком проведения мероприятия | | УПО и СТС; куратор ПППК | Заявка. |
| **4.** | **РАБОТА С КАДРАМИ** | | | | |
| 4.1 | Повышение квалификации по ДП «Методическая подготовка учителя к работе в Психолого-педагогическом классе (c применением ЭОиДОТ)»  <http://mpgu.su/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie/programmyi-povyisheniya-kvalifikatsii/annotatsii-povyisheniya-kvalitsikatsii/fakultet-pedagogiki-i-psihologii/metodicheskaja-pedagogicheskom-primeneniem/> | В соответствии с графиком начала обучения | | УПО и СТС; Комиссия по сопровождению ПППК при УМС, куратор ПППК; региональные координаторы; администрация МКОУ СОШ№16 аул Малый Барханчак | Заявка.  Удостоверение о повышении квалификации |
| 4.2 | Консультации с профессорско-преподавательским составом МПГУ по вопросам методики преподавания отдельных дисциплин и курсов, а также организации деятельности в ПППК | В соответствии с индивидуальным графиком | | УПО и СТС; Комиссия по сопровождению ПППК при УМС, куратор ПППК; администрация МКОУ СОШ№16 аул Малый Барханчак | Индивидуальные заявки  (по запросу) |
| 4.3 | Участие во Всероссийском совещании «Открытый диалог» | Октябрь 2023г. | | УПО и СТС; Комиссия по сопровождению ПППК при УМС, кураторы ПППК; администрация МКОУ СОШ№16 аул Малый Барханчак | Заявка на участие.  Наличие публикации |
| **5.** | **РЕСУРСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛ-ПАРТНЕРОВ С МПГУ** | | | | |
| 5.1 | Участие в мероприятиях Комиссии по сопровождению ПППК при УМС МПГУ:  - вебинарах;  - консультациях;  -практических занятиях;  - викторинах:  - экскурсиях;  - практикумах;  - акциях;  - конкурсах, олимпиадах, конференциях. | По отдельному плану | | УПО и СТС; Комиссия по сопровождению ПППК при УМС, куратор ПППК; администрация МКОУ СОШ№16 аул Малый Барханчак | Заявка |
| 5.2 | Центр открытого образования.  -Образовательные путешествия;  - Конкурс буктрейлеров и др. | В соответствии с индивидуальным графиком | | УПО и СТС; ЦОО РГО; куратор ПППК; администрация МКОУ СОШ№16 аул Малый Барханчак | Заявка |
| 5.3 | Обучение по программе ПО «Основы вожатской деятельности» | В соответствии с графиком ФКЦ по подготовке и сопровождению вожатских кадров | | УПО и СТС; ФКЦ; куратор ПППК; администрация МКОУ СОШ№16 аул Малый Барханчак | Заявка |
| **6.** | **ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК** | | | | |
| 6.1 | Новости ПППК на официальном сайте МПГУ | В соответствии с графиком проведенных мероприятий | | УПО и СТС | Сайт УПО и СТС |
| 6.2 | Новости ПППК классов на сайте школы | В соответствии с графиком проведенных мероприятий | | УПО и СТС; куратор ПППК; администрация МКОУ СОШ№16 аул Малый Барханчак | Сайт школы |
| 6.3 | Активность ПППК в социальных сетях Управления: в группе ВКонтакте, Профориентация в МПГУ и др. | В соответствии с графиком проведенных мероприятий | | УПО и СТС; куратор ПППК заместитель директора по УВР Абдурахманова З.Т. | Быть участниками группы ВКонтакте <https://vk.com/pedagogicheskiyklassmpgu>  <https://vk.com/proffmpgu> |
| 6.4 | Публикации в СМИ | В соответствии с графиком проведенных мероприятий | | УПО и СТС; куратор ПППК; администрация МКОУ СОШ№16 аул Малый Барханчак | Не менее 1 публикации в школьных СМИ |
| **7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК**  **(профориентационные мероприятия для учащихся и учителей ПППК школы №16 аул Малый Барханчак)** | | | | | |
| 7.1 | Квиз игра по финансовой грамотности | В соответствии с графиком проведенных мероприятий | Администрация МКОУ СОШ№16 аул Малый Барханчак | | <https://t.me/TR16MB> |
| 7.2 | Первая профессия школьника | В соответствии с графиком проведенных мероприятий | Администрация МКОУ СОШ№16 аул Малый Барханчак | | <https://barhanchak.stavropolschool.ru/site/pub?id=401> |
| 7.3 | "Край мой любимый, край мой родной" | В соответствии с графиком проведенных мероприятий | Классный руководитель | | <https://barhanchak.stavropolschool.ru/site/pub?id=470> |
| 7.4 | Довузовская подготовка в СКФУ | В соответствии с графиком проведенных мероприятий | Заместитель директора по ВР Якубова А.М.,классный руководитель | | <https://barhanchak.stavropolschool.ru/site/pub?id=462> |
| 7.5 | Шаг в науку и технику | В соответствии с графиком проведенных мероприятий | Классный руководитель | | <https://barhanchak.stavropolschool.ru/upload/stavscbarhanchak_new/files/04/47/04473938c7a2addc7253b7b951e98b3c.pdf> |
| 7.6 | Росатом | В соответствии с графиком проведенных мероприятий | Классный руководитель | | <https://barhanchak.stavropolschool.ru/upload/stavscbarhanchak_new/files/f4/0d/f40dee0394b1d5c778dbfb6d5155ad4a.pdf> |
| 7.7 | День Российской почты | В соответствии с графиком проведенных мероприятий | Заместитель директора по ВР Якубова А.М. | | <https://barhanchak.stavropolschool.ru/?section_id=318> |
| 7.8 | Посещение отделения ГУП СК « Ставрополькрайводоканал | В соответствии с графиком проведенных мероприятий | Заместитель директора по ВР Якубова А.М. | | <https://barhanchak.stavropolschool.ru/?section_id=318> |
| 7.9 | Тестирование обучающихся на определение профессиональной направленности | В соответствии с графиком проведенных мероприятий | Заместитель директора по ВР Якубова А.М. | | <https://barhanchak.stavropolschool.ru/?section_id=293> |
| 7.10 | Проведение для учащихся 6-9 классов общеобразовательных организаций профессиональных проб по реализуемым профессиям/специальностям в  рамках проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» | В соответствии с графиком проведенных мероприятий | Заместитель директора по ВР Якубова А.М. | | [https://vk.com/id711570074 -197](https://vk.com/id711570074%20-197)  <https://t.me/TR16MB>  <https://web.telegram.org/k/#@school16mb> |
| 7.11 | Организация и проведение агитационных мероприятий образовательных организаций среднепрофессионального и высшего образований Ставропольского края «День открытых дверей» | В соответствии с графиком проведенных мероприятий | Заместитель директора по ВР Якубова А.М. | | <https://t.me/TR16MB>  <https://t.me/glavaipatovo> |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_